Приложение

к приказу отдела образования администрации Левокумского муниципального округа

Ставропольского края

от 13.10.2023 г. №504

Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Левокумского муниципального округа на 2023-2024 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный | Ожидаемый результат |
| 1 | Актуализация муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2023/24 учебный год в общеобразовательных организациях Левокумского муниципального округа | До 15.10.2023 г. | Моисеенкова О.В., заместитель начальника отдела образования  Кирпичева Н.А., начальник МКУ «ИМЦСО ЛМО СК» | Приказ об утверждении муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2023/24учебный год.  Определение ответственных специалистов за вопросы формирования функциональной грамотности в районе  Выстраивание системной работы по оценке и формированию функциональной грамотности обучающихся |
| 2 | Актуализация планов мероприятий общеобразовательных организаций Левокумского муниципального округа, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2023/24учебный год | До 20.10.2023г. | Руководители ОО | Выстраивание системной работы по оценке и формированию функциональной грамотности в общеобразовательных организациях. Приказ об утверждении планов мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2023/24учебный год. |
| 3 | Использование в учебном процессе общеобразовательных организаций Левокумского муниципального округа банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | постоянно | Руководители ОО | Включение в планы работы общеобразовательных организаций использования в учебном процессе банка заданий для оценки функциональной грамотности. |
| Моисеенкова О.В., заместитель начальника отдела образования  Кирпичева Н.А., начальник МКУ «ИМЦСО ЛМО СК» - контроль | Ежемесячный мониторинг использования в учебном процессе банка заданий для оценки функциональной грамотности |
| 4 | Участие в краевых семинарах-совещаниях по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций в 2023/24 учебном году | По графику СКИРО ПК и ПРО | Рабочая группа по формированию и оценке функциональной грамотности | Повышение уровня сформированности компетенций педагогов в вопросах формирования и оценки функциональной грамотности |
| 5 | Корректировка банка данных учителей,  участвующих в формировании и оценке  функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов в 2023/24 учебном году (по  направлениям: читательская грамотность,  естественно-научная грамотность,  математическая грамотность, финансовая  грамотность, глобальные компетенции,  креативное мышление) | До 20.10.2023г. | Кирпичева Н.А., начальник МКУ «ИМЦСО ЛМО СК»,  Руководители ОО | Определение целевой группы учителей, требующей особой актуализации определенных компетенций в области оценки и формирования функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов |
| 6 | Формирование базы данных обучающихся 8-9  классов 2023/24 учебного года | До 20.10.2023г. | Кирпичева Н.А., начальник МКУ «ИМЦСО ЛМО СК»,  Руководители ОО | Определение контингента обучающихся для анализа эффективности мероприятий по повышению уровня функциональной грамотности обучающихся |
| 7 | Поддержка информационного ресурса (страница на сайте отдела образования Виртуальный методический кабинет), отражающего деятельность по развитию и оценке функциональной грамотности школьников | В течение года | Пантилеев И.В., программист МКУ «ИМЦСО ЛМО СК»,  руководители ММО | Обеспечение свободного доступа педагогов общеобразовательных организаций округа к материалам по вопросам развития и оценки читательской, математической и естественнонаучной грамотностей, финансовой грамотности, глобальных компетенций и креативного мышления |
| 8 | Прохождение повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение 2023/24 учебного | Ковтун А.В., методист МКУ «ИМЦСО ЛМО СК»,  Руководители ОО | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в области формирования и оценивания |
| 9 | Проведение семинаров, мастер-классов по совершенствованию профессиональной компетентности учителей –предметников в области механизмов формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся: |  | Кирпичева Н.А., начальник МКУ «ИМЦСО ЛМО СК»,  Руководители ММО | Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 9.1 | по русскому языку  «Основные направления совершенствования функциональной грамотности обучающихся на уроках русского языка» | Октябрь 2023г. |
| 9.2 | по географии  «Использование педагогических технологий в формировании компетенций в познавательной деятельности учащихся на уроках географии» | Ноябрь 2023г. |
| 9.3 | по биологии  «Интегративные и предметные компоненты естественно-научной грамотности» | Ноябрь 2023г. |
| 9.4 | по иностранному языку  Функциональная грамотность учителя иностранного языка как условие формирования функциональной грамотности обучающихся | Декабрь 2023г. |
| 9.5 | по истории  «Пути повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся | Декабрь 2023г. |
| 9.6 | по химии  Тема: «Развитие естественно-научной грамотности обучающихся» | Февраль 2024г. |
| 9.7 | по физике  «Развитие функциональной грамотности как фактор достижения современного качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО». | Март 2024г. |
| 9.8 | по математике  «Формирование функциональной грамотности обучающихся: опыт, проблемы и пути решения» | Апрель 2024г. |
| 10 | Заседание муниципального методического совета по теме: «Технологии развития функциональной грамотности как инструмент управления качеством образования в условиях реализации ФГОС» | Февраль 2024 г. | Кирпичева Н.А., начальник МКУ «ИМЦСО ЛМО СК»,  заместители директора по УВР | Повышение профессиональной компетентности в области  механизмов формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 11 | Организация и проведение заседаний ММО по теме: «Образовательная подготовка учащихся с позиций современных требований к обучению. Оценка образовательных достижений обучающихся». | Март 2024г. | Кирпичева Н.А., начальник МКУ «ИМЦСО ЛМО СК»,  Руководители ММО | Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 12 | Включение максимального количества обучающихся во внеурочную деятельность на базе центров «Точка роста» | В течение учебного года | Таранова Л.П., ведущий специалист отдела образования,  Руководители ОО | Развитие глобальных компетенций, креативного мышления и функциональной грамотности обучающихся |
| 13 | Организация и проведение метапредметных недель по формированию функциональной грамотности: |  | Кирпичева Н.А., начальник МКУ «ИМЦСО ЛМР СК»,  Цой Ю.Б., старший методист МКУ «ИМЦСО ЛМО СК»,  Горбатенко Г.С., старший методист МКУ «ИМЦСО ЛМО СК»,  Руководители ОО | Формирование метапредметных компетенций обучающихся.  Совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, организацию и проведение урочной и внеурочной деятельности метапредметной направленности.  Предоставление отчета о проведении мероприятий в МКУ «ИМЦСО ЛМО СК». |
| Метапредметная неделя ««Читаем. Понимаем, Анализируем» | Ноябрь 2023г. |
| Метапредметная неделя «Проектируем будущее» | Декабрь 2023г. |
| Метапредметная неделя «Мир науки глазами детей» | Февраль 2024г |
| Неделя финансовой грамотности «Неделя сбережений» | По плану МО СК |
| 14 | Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах различного уровня | В течение года | Кирпичева Н.А., начальник МКУ «ИМЦСО ЛМР СК»,  Руководители ОО | Формирование и развитие функциональной грамотности |
| 15 | Участие общеобразовательных организаций в исследованиях качества образования (оценочные процедуры всероссийского и регионального уровней) | По графику МОСК | Курбанова Л.К., главный специалист отдела образования,  Таранова Л.П., ведущий специалист отдела образования  Цой Ю.Б., старший методист МКУ «ИМЦСО ЛМО СК»,  Руководители ОО | Выявление уровня сформированности компонентов функциональной грамотности |
| 16 | Проведение Университета педагогических знаний для родителей по вопросам функциональной грамотности | По плану отдела образования | Осенина И.Н., ведущий специалист отдела образования  Кирпичева Н.А., начальник МКУ «ИМЦСО ЛМО СК» | Обеспечение активного участия родителей в формировании функциональной грамотности у детей |